## Hoja3
Ejes Estratégicos | Valor actual de los indicadores | Problemática | Objetivo | Meta | Acciones programadas para el periodo |  | Argumentación | Evidencia | Fecha de cumplimiento | Responsable
|  | No existe el ambiente de aprendizaje adecuado | Incrementar el aprovechamiento académico | 2 cursos de capacitación didática y del modelo EBC (que impacten a por lo menos el 90% de Profesores) | Capacitación docente (didáctica, técnica y estancias en empresas) | Elba Rodríguez Lourdes Camacho Norma Liliana Lugo Labra | Establecer los requisitos mínimos para la implementación del modelo EBC, dentro de un entorno académico positivo. | Curso - Taller / Lista de Asistencia de Docentes | 2018-12-01 | Secretaría Académica
|  |  |  | 1 Curso de Capacitación técnica por Dirección de PE (que impacten a por lo menos el 10% de profesores) |  | Karla Pérez Francisca Otero | El profesor debe de estar actualizado y ser competente en su área de desempeño profesional para poder apoyar al estudiante a que desarrolle las mismas competencias | Curso - Taller / Lista de Asistencia de Docentes | 2018-12-01 | Secretaría Académica
|  |  |  | Iniciar una estancia o proyecto en empresa por Dirección de PE |  | Rogelio Ferral Nancy Alvarado Vázquez Pilar Zamora | Es muy importante que el profesor continue conociendo las necesidades en las empresas y participe en la solución de problemas en las mismas, como parte de un proceso de actualización que impactará indirectamente a sus estudiantes. | Relación de estancias y/proyectos / Memorias o Informes de Proyectos | 2018-12-01 | Secretaría Académica
|  | Diferente nivel académico desde nivel medio superior |  | 1 Reunión con Bachilleratos | Curso Propedéutico (Orientación vocacional, vinculación con padres de familia, retroalimentar a bachilleratos) | Lizeth Ortega Lizbeth Canales Edith Márquez de la Cruz | Que los Bachilleratos estén concientes de las debilidades de sus egresados para implementar estrategias y fortalecer su perfil de egreso, con lo que se mejoraría el perfil de ingreso de nuestros estudiantes | Minuta de reunión con bachilleratos donde se les da a conocer los resultados de sus estudiantes / Lista de asistencia de bachilleratos | 2018-12-01 | Dirección de Vinculación
|  |  |  | Aplicar un Test de Orientación Educativa al 95% de los estudiantes que ingresan a la Universidad |  | Virgina América Angélica De la Cruz Hdez Efraín Mendoza Villa | Que los estudiantes ingresen al programa educativo que corresponde a sus expectativas de desarrollo profesional | Relación de estudiantes que contestaron el test de Orientación Vocacional | 2018-12-01 | Dirección de Vinculación
|  | Falta de vinculación con las IEMS |  | Impartir 1 curso de reforzamiento académico por PE para los estudiantes que reprobaron el propedéutico |  | Miguel Angel Vazquez Juliana Cruz Fuentes | Merjorar el perfil del aspirante a ingresar a la Universidad | Relación de cursos de nivelación / listas de asistencia | 2018-12-01 | Dirección de PE
|  |  |  | Impartir 1 curso propedéutico por PE |  | Karina García Margarita de la Cruz Canjay | Merjorar el perfil del aspirante a ingresar a la Universidad | Contenido del Curso Propedéutico / Listas de Asistencia | 2018-12-01 | Dirección de PE
|  |  |  | 1 Reunión con padres de familia de los aspirantes a ingresar a la Universidad |  | Laura Martinez Martin Jesus Cervantes Miranda Marcos Barrera López | Involucrar a los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos | Minuta de reunión con padres de familia / Lista de Asistencia | 2018-12-01 | Dirección de PE
|  | Es necesaria una mayor participación de los estudiantes en la resolución de problemas en la región a través de la aplicación de sus conocimientos, investigación y desarrollo tecnológico |  | 2 pláticas de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología por PE | Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (Difusión de la Ciencia y la Tecnología) | Erick Silis Rodolfo Gaspar Rafael Darío Chaparro | Es muy importante que el estudiante conoczca el impacto que tiene la ciencia y el desarrollo tecnológico en el crecimiento de un país | Relación de Conferencias y talleres / Listas de Asistencia | 2018-12-01 | Líderes de CA
|  |  |  | 1 proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico por PE en el que participen estudiantes |  | Marlem Montoya Ramirez Josué Iván Moreno Barrera Jorge Carmona | Es muy importante que el estudiante conozca como sus conocimientos, la investigación, desarrollo tecnológico o innovación, pueden ayudar a resolver problemas reales y fomentar el desarrollo regional sustentable | Relación de Proyectos / Lista de estudiantes participantes | 2018-12-01 | Líderes de CA
|  |  |  | Que cada PE participe en un concurso de investigación o desarrollo tecnológico |  | Vicente Salomé José Miguel Muthe Karina Vargas Rivera | Se debe fomentar que los estudiantes sean competitivos a través de su participación en Concursos o Exposiciones y de esa forma también aprender de los demás concursantes y expositores | Relación de proyectos participantes en concursos / Lista de estudiantes participantes | 2018-12-01 | Líderes de CA
|  | Alto índice de reprobación | Disminuir el índice de reprobación | Asesorías a estudiantes reprobados en 1a Oportunidad | Fortalecer las asesorías académicas, talleres de técnicas de estudio, motivación, seguimiento psicopedagógico y las becas | Israel Pérez Janeth Vazquez Héctor Alonso Pérez Arreola | Existen muchos estudiantes con bajo rendimiento académico | Asesorías impartidas / Listas de Asistencia | 2018-12-01 | Dirección de PE
|  | La eficiencia terminal en TSU es baja |  | Que el 90% de los estudiantes canalizados a apoyo psicopedagógico se les brinde la atención requerida |  | Rosario Torquemada María Rosalba Hernandez Beltran Héctor Dirceu Resendiz Trejo | Existen muchos estudiantes con problemas que no han sido identificados | Diagnósticos / Relación de estudiantes canalizados | 2018-12-01 | Depto. de Servicios Estudiantiles
|  | Alta deserción Escolar |  | Que el 80% de los estudiantes que sean presentados en el Comité de Becas sean apoyados. |  | Aracely Martínez Hernandez Marzo Israel Zamorano Solis Abel Roque Salvador | Proveer a los estudiantes las condiciones adecuadas para poder estudiar | Diagnósticos / Relación de estudiantes con beca | dc-18 | Depto. de Servicios Estudiantiles
|  | Alumnos que no son autodidácticos |  | 1 taller de técnicas de estudio por PE para los estudiantes de nuevo ingreso |  | Miguel Angel Vazquez Juliana Cruz Fuentes | Mejorar el rendimiento académico. | Taller o plática impartida / Lista de Asistencia de Estudiantes | 2018-12-01 | Dirección de PE

## Capacitación
EJE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES
OBJETIVO: Incrementar el Aprovechamiento Académico.
CAPACITACIÓN DOCENTE
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Cursos de capacitación didáctica |  | Secretaría Académica | Elba Rodríguez Lourdes Camacho Norma Liliana Lugo Labra
| Modelo EBC | 1 | Mtra. Mónica Álvarez | bar: MARZO S-3
| Técnicas didácticas | 1 | Mtra. Mónica Álvarez | bar: JUNIO S-2
Nota: en este rubro se impartirán cursos y talleres para fortalecer la implementación del Modelo EBC en la Universidad y la utilización de técnicas didácticas de alto impacto.
2 | Cursos de capacitación técnica |  | Secretaría Académica | Karla Pérez Francisca Otero Angélica De la Cruz Hdez
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: JULIO S-1
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: JULIO S-1
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: JULIO S-1
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: JULIO S-1
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: JULIO S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: JULIO S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: JULIO S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: JULIO S-2
Nota: en este rubro se promoverán cursos de capacitación técnica para mantener actualizado al personal docente en su área profesional.
3 | Iniciar una estancia o proyecto con Empresa |  | Secretaría Académica | Rogelio Ferral Nancy Alvarado Vázquez Pilar Zamora
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: ABRIL S-3 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-2
Nota: en este rubro se promoverán estancias cortas en empresas para que el personal docente se mantenga actualizado con las necesidades y tendencias en el sector laboral.

## Evaluación del Aprendizaje
EJE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES
OBJETIVO: Incrementar el Aprovechamiento Académico.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Implementación del modelo EBC (Trabajo colegiado, proyectos integradores, etc.) |  | Director de PE | Virginia América Efraín Mendoza Villa Lizeth Ortega Lizbeth Canales
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García
Nota: a través de esta actividad se fomentará el trabajo colegiado, se considerarán las reuniones de los Cuerpos Académicos, los proyectos integradores, la implementación del Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Basado en Proyectos, ejercicios conjuntos, etc.
2 | Aprovechamieto académico |  | Director de PE | Karina García Margarita de la Cruz Canjay Edith Márquez de la Cruz
| Procesos Alimentarios | 70% | Mtro. Luis Salazar
| TIC | 70% | Mtra. Gloria Martínez
| Turismo | 70% | Mtra. Esther Botho
| Gastronomía | 70% | Mtra. Esther Botho
| Mecánica | 70% | Mtro. Gildardo García
| Energías Renovables | 70% | Mtro. Aldrin Trejo
| Mecatrónica | 70% | Mtro. Aldrin Trejo
| Administración (FEP) | 70% | Mtro. Oliver García
Nota: en este rubro se considera la evaluación del aprendizaje y la meta institucional es el 70% de acreditados.
3 | Compartir experiencias en la Implementación del Modelo EBC |  | Secretaria Académica | Laura Martinez Martin Jesus Cervantes Miranda Marcos Barrera López
| Foro para compartir experiencias en la implementación del Modelo EBC | 1 | Mtra. Mónica Álvarez | bar: MAYO S-4
Nota: en este rubro se pretende fortalecer la implementación del modelo EBC en la Universidad mediante el compartir experiencias entre los docentes de todos los Cuerpos Académicos a través de un Foro.

## Investigación
EJE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES
OBJETIVO: Disminuir el índice de reprobación.
Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Pláticas de Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. |  | Líder del CA | Erick Silis Rodolfo Gaspar Rafael Darío Chaparro
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Jonathan Zúñiga | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| TIC | 1 | Mtro. Cuitlahuac Alamilla | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| Turismo | 1 | Mtro. Rafael D. Chaparro | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| Gastronomía | 1 | Mtra. Karina Vargas | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| Mecánica | 1 | Ing. Jaime Beristain | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Rufino Demillón | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Rufino Demillón | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Fco. J. Rangel | bar: FEBRERO S-4 to MARZO S-1; OCTUBRE S-2
Nota: en este rubro se programarán pláticas y actividades para difundir los avances científicos y tecnológicos, principalmente en el área de cada programa educativo.
2 | Proyectos de Investigación y/o desarrollo tecnológico. |  | Líder del CA | Marlem Montoya Ramirez Josué Iván Moreno Barrera Jorge Carmona
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Jonathan Zúñiga | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| TIC | 1 | Mtro. Cuitlahuac Alamilla | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| Turismo | 1 | Mtro. Rafael D. Chaparro | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| Gastronomía | 1 | Mtra. Karina Vargas | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| Mecánica | 1 | Ing. Jaime Beristain | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Rufino Demillón | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Rufino Demillón | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Fco. J. Rangel | bar: MAYO S-1 to OCTUBRE S-2; OCTUBRE S-4 to DICIEMBRE S-2
Nota: en este rubro se promueve la realización de proyectos de investigación en los que participen estudiantes (por lo menos uno por PE).
3 | Participación en concursos de investigación y desarrollo tecnológico. |  | Líder del CA | Vicente Salomé José Miguel Muthe Karina Vargas Rivera
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Jonathan Zúñiga | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| TIC | 1 | Mtro. Cuitlahuac Alamilla | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| Turismo | 1 | Mtro. Rafael D. Chaparro | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| Gastronomía | 1 | Mtra. Karina Vargas | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| Mecánica | 1 | Ing. Jaime Beristain | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Rufino Demillón | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Rufino Demillón | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Fco. J. Rangel | bar: JUNIO S-3 to JUNIO S-4; OCTUBRE S-4
Nota: en este rubro se promueve la participación en Concursos de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico (por lo menos uno por PE).

## Reprobación
EJE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES
OBJETIVO: Incrementar el Aprovechamiento Académico.
Fortalecer las asesorías académicas, técnicas de estudio, motivación, seguimiento psicopedagógico y becas.
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Talleres de técnicas de estudio. |  | Director de PE | Miguel Angel Vazquez Juliana Cruz Fuentes
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: ENERO S-4 to FEBRERO S-4; SEPTIEMBRE S-4 to OCTUBRE S-1
Nota: en este rubro se promoverá la impartición de talleres que ayuden a nuestros alumnos a estudiar y mejorar su rendimiento académico (por lo menos uno por PE).
2 | Asesorías a estudiantes reprobados |  | Director de PE | Israel Pérez Janeth Vazquez Héctor Alonso Pérez Arreola
| Procesos Alimentarios | 90% | Mtro. Luis Salazar | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| TIC | 90% | Mtra. Gloria Martínez | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Turismo | 90% | Mtra. Esther Botho | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Gastronomía | 90% | Mtra. Esther Botho | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Mecánica | 90% | Mtro. Gildardo García | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Energías Renovables | 90% | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Mecatrónica | 90% | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Administración (FEP) | 90% | Mtro. Oliver García | bar: ABRIL S-4; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
Nota: en este rubro se programarán asesorías y acciones que ayuden a los estudiantes con bajo nivel académico para asegurar que por lo menos el 90% de ellos aprueben y continuen sus estudios.
3 | Apoyo psicopedagógico |  | Depto. de Servicios Estudiantiles | Rosario Torquemada María Rosalba Hernandez Beltran Héctor Dirceu Resendiz Trejo
| Procesos Alimentarios | 90% | Mtro. Luis Salazar
| TIC | 90% | Mtra. Gloria Martínez
| Turismo | 90% | Mtra. Esther Botho
| Gastronomía | 90% | Mtra. Esther Botho
| Mecánica | 90% | Mtro. Gildardo García
| Energías Renovables | 90% | Mtro. Aldrin Trejo
| Mecatrónica | 90% | Mtro. Aldrin Trejo
| Administración (FEP) | 90% | Mtro. Oliver García
Nota: en este rubro se promoverán acciones de apoyo psicopedagógico que ayuden a los estudiantes con bajo nivel académico para que por lo menos el 90% de ellos aprueben y continúen estudiando.

## Hoja1
REPROBACIÓN
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Establecer el Programa de Asesorìa Académica | 80% | Secretaria Académica | Jair Reséndiz Jiménez Diana Ibarra Pérez
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García