## Cronograma (2)
PROGRAMA:
OBJETIVO:
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | AREAS CON LAS QUE SE VINCULA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Sencibilización del emprendimiento, mediante ciclo de conferencias | 50% | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Victoriano Bravo Rangel, Itzmenen Portillo Monroy
Procesos Alimentarios
TIC
Turismo
Gastronomía
Mecánica
Energías Renovables
Mecatrónica
Administración (FEP)
1 | Curso de inducción al PEU en primer cuatrimestre | 85% | Yazmín Ortiz, Mtra. Bertha Eugenia García Alarcón, Mtra. Marisela Hernández Moreno-UAT | bar: FEBRERO S-2 to MARZO S-3; OCTUBRE S-2 to NOVIEMBRE S-3
2 | Registro de proyectos de los PE derivado de materias integradoras |  | Directores de Programas Educativos, Ing.Francisco Catalán Gerardo | bar: ABRIL S-2 to ABRIL S-4; AGOSTO S-2 to AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-1 to DICIEMBRE S-3
3 | Cazador de talentos |  | Directores de PE y enlaces
4 | Propiciar la participación en concursos |  | Responsable del PEU, Directores de PE´s, Director de Vinculación, Dulce Lucero García Brito | bar: ABRIL S-1 to ABRIL S-4; AGOSTO S-1 to AGOSTO S-4; NOVIEMBRE S-4 to DICIEMBRE S-3
5 | Enlaces de cada PE |  | Responsable del PEU, Directores de PE´s, Director de Vinculación
6 | Brindar asesorías a los proyectos potenciales para incubación | 2 | Ing. Israel Escamilla Quijada, Mtra. Marisela Hernández Moreno-UAT, Wendy Meza Martínez | bar: MARZO S-3 to ABRIL S-2; JULIO S-3 to AGOSTO S-2; NOVIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
7 | Gestión de recursos para los proyectos en proceso de incubación |  | Responsable del PEU, Directores de PE´s, Director de Vinculación | bar: ENERO S-1 to MARZO S-4
3 | Incubar emprendimientos generados por alumnos | 2 | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Wendy Meza Martínez, Laura Rivera Torres, Mónica Álvarez Borja, Alfredo Vázquez García | bar: SEPTIEMBRE S-3 to NOVIEMBRE S-2