## PIDCS-PROMEP
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [51 empty] | 2013
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | FEBRERO | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social | Titular de la UTVM | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 13
2 | Establecer la coordinación con el Promep para acordar lo referente a la contraloría social | Titular de la UTVM | Actividad | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
3 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PROMEP para su aprobación y capturarlo en los formatos ExcelSICS. | Responsable de Contraloría Social | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
2. PROMOCIÓN
1 | Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa | Responsable de Contraloría Social UTVM | Información publicada | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
2 | Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional | Responsable de Contraloría Social UTVM | Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
3 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
4 | Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social | Responsable de Contraloría Social UTVM | Comités | 1 | bar: AGOSTO 31 to AGOSTO 32; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
5 | Registrar en los formatos ExcelSICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso | Responsable de Contraloría Social UTVM | Acta de registro de Comité | 1 | bar: AGOSTO 32 to NOVIEMBRE 45
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en los formatos en ExcelSICS | Responsable de Contraloría Social UTVM | Minutas | 1 | bar: AGOSTO 34 to OCTUBRE 44
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en los formatos ExcelSICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral) | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
2 | Captura de las cédulas de vigilancia en los formatos ExcelSICS (Trimestral) | Responsable de Contraloría Social UTVM | Cédulas e capturadas | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
3 | Captura del informe final de las actividades de contraloría social en los formatos ExcelSICS | Responsable de Contraloría Social UTVM | Informe capturado | 1
4 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
5 | Capturar en los formatos ExcelSICS las quejas y denuncias | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia capturada | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
6 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
7 | Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
PLI. Carolina Martínez Martín Responsable de Contraloría Social Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2013 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL