## Ingreso Jair
INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA
OBJETIVO: Brindar las mejores condiciones de ingreso al aspirante para fortalecer su permanencia
CURSO PROPEDÉUTICO
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Aplicar un Test de Orientación Educativa |  | Servicios Escolares | Alfredo Pérez Gómez Citlahuac Alamilla Cíntora | bar: MARZO S-1 to AGOSTO S-4
| Aplicar Test a todos los estudiantes que ingresan a la Universidad | 95% | bar: MARZO S-1 to AGOSTO S-4
2 | Impartir Curso Propedéutico a aspirantes. |  | Director de PE | Mauro Vàzquez Jahuey Abel Yeso Almaraz | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: JUNIO S-4 to JULIO S-2
3 | Reunión con Bachilleratos para retroalimentar los resultados de sus estudiantes. |  | Director de Vinculación | Jair Reséndiz Jiménez Diana Ibarra Pérez
| Reunión con Bachilleratos para retroalimentar los resultados de sus estudiantes | 1 | bar: JUNIO S-2; OCTUBRE S-3
4 | Aplicación de EXANII | 1 | Servicios Escolares | José Ismael Martínez Camargo Francisco Javier Rangel Chavarria | bar: JUNIO S-3; SEPTIEMBRE S-1

## Retención Rufino
INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA
OBJETIVO: Aumentar el porcentaje de retención de estudiantes en los primeros tres cuatrimestres.
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Atención compensatoria: Impartición de cursos y talleres de motivación |  | Secretaria Académica Servicios estudiantiles Direcciondes de P.E | Lucila Ocampo Valle Claudia Vidal Reyes
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: OCTUBRE S-2 to DICIEMBRE S-1
2 | Fortalecer el programa de tutoría y de formación integral |  | Secretaria Académica / Director de PE | Edhgar Gaspar Téllez Sierra Reyna Alavez Pérez
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: ENERO S-3 to ABRIL S-3; MAYO S-2 to AGOSTO S-3; SEPTIEMBRE S-2 to DICIEMBRE S-2
3 | Implementar Programa de Reforzamiento Académico |  | Secretaría Académica | Rrfino Demillón Pascual Victoria Gutiérrez Olvera | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: SEPTIEMBRE S-4 to NOVIEMBRE S-1
4 | Reunión con Padres de Familia |  | Director de PE | Martha Raquel Sinco Quintero Carolina Martínez Martín
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: SEPTIEMBRE S-3
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: SEPTIEMBRE S-3
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: SEPTIEMBRE S-3
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: SEPTIEMBRE S-3
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: SEPTIEMBRE S-3
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: SEPTIEMBRE S-3
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: SEPTIEMBRE S-3
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: SEPTIEMBRE S-3

## Eficiencia Terminal
INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA
OBJETIVO: Incrementarla eficiencia terminal en los Programas Educativos
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Elaboración de diagnóstico para identificar causas de la baja eficiencia terminal. |  | Secretaría Académica | Selene Muñoz Ortega Brenda Maribel López Hernández Andrés David Gómez
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: MARZO S-4; MAYO S-3; SEPTIEMBRE S-4
2 | Taller sobre el ejercicio de sexualidad en un marco de respeto. |  | Secretaria Académica/ Servicios Estudiantiles-Médicos | Graciano Rodríguez López Nereyda Espinoza González | ENERO S-4: Segundo cuatrimestre
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: ENERO S-4 to ABRIL S-4
3 | Difusión del Programa de becas a estudiantes |  | Secretaria Académica/ Servicios Estudiantiles | Carilona Retana Castro Ana Rosa Cruz González | FEBRERO S-4: JF; ABRIL S-4: E; MAYO S-1: JI; AGOSTO S-4: M-P; DICIEMBRE S-2: E
| Procesos Alimentarios | 1 | Mtro. Luis Salazar | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| TIC | 1 | Mtra. Gloria Martínez | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Turismo | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Gastronomía | 1 | Mtra. Esther Botho | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Mecánica | 1 | Mtro. Gildardo García | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Energías Renovables | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Mecatrónica | 1 | Mtro. Aldrin Trejo | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2
| Administración (FEP) | 1 | Mtro. Oliver García | bar: FEBRERO S-4; ABRIL S-4 to MAYO S-1; AGOSTO S-4; DICIEMBRE S-2