## Emprendimiento
¦ | Consejo Técnico de Educación Superior (CTEES)
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Ruta de Mejora Académica
Periodo: Septiembre - Diciembre 2017
Responsable: Mtro. Rubisel Tellez Reyes
| Sesión de Diagnóstico y Planeación | [9 empty] | Sesión de Seguimiento y Evaluación
| Ejes Estratégicos | Valor actual de los indicadores | Problemática | Objetivo | Meta | Acciones programadas para el periodo | Argumentación | Evidencia | Fecha de cumplimiento | Responsable | Sesión Octubre |  |  | Sesión Noviembre |  |  | Sesión Diciembre |  |  | Cierre
[20 empty] | % de cumplimiento de metas para el objetivo planteado | Observaciones generales de autoevaluación
[11 empty] | % de Cumplimiento de acciones | Evidencia | Responsable | % de Cumplimiento de acciones | Evidencia | Responsable | % de Cumplimiento de acciones | Evidencia | Responsable
| Emprendimiento | 0.11% de estudiantes en Programas de Emprendedores y 4 proyectos de estudiantes en incubadora. | Falta de seguimiento a proyectos | Fomentar el emprendedurismo | Consolidar proyectos | Guia en el emprendimiento | Identificar proyectos viables para su acompañamiento y vincular su desarrollo a través de INCUBATEC | Registro documental de proyecto | 15 de diciembre del 2017 | Programas Educativos
|  |  | Baja creación de empresas por la inseguridad de los estudiantes para emprender | Crear mas empresas | Una empresa de estudiantes por programa educativo | Articular y fomentar el programa de emprendedores con la incubadora | Necesidades de fortalecimiento al programa existente | Empresa creada | 2018-12-01 | Directores del P.E. e INCUBATEC (Programa de Emprendedores)
[6 empty] | Capacitación al personal docente que impartirá la materia integradora o afin | Crear una cultura Institucional Emprendedora
|  |  | La inseguridad de los estudiantes para emprender | Fomentar la cultura emprendedora de los estudiantes | Lograr al menos un proyecto de emprendimiento por generación en Programas Educativos | Difundir la cultura emprendedora | Motivar a los estudiantes dandoles los conocimientos y herramientas | Reporte | 2017-12-01 | Director de carrera | ELIMINAR
[6 empty] | Impulsar a los proyectos existentes de ideas de negocio | Para incentivar y aumentar los casos de emprendimiento | Casos de éxito | 2019-04-01 | Líder de Cuerpo Académico
|  |  | Falta el fortalecimiento de la cultura emprendedora entre los alumnos | Realizar talleres específicos | Incrementar en 5% las iniciativas o empresas de alumnos | Capacitación | No hay empresas creadas por alumnos | Reporte de capacitaciones realizadas | 2018-12-01 | Programa de Emprendedores
Talleres específicos
Testimoniales de Casos de Éxito
|  |  | Falta de difusión, capacitación y Financimiento | Elevar el número de participación en la incubación. | Elevar a 9 empresas | Difundir los programas de emprendimiento internos y externos | Los alumnos desconcen de esta área | Fotografía | 2017-12-20 | Departamentos: Vinculación Incubatec Directores
|  |  | Bajos niveles de emprendimiento entre los estudiantes | Incrementar el nivel de emprendimiento entre toda la comunidad universitaria | Lograr que el 10% de la comunidad universitaria emprenda actividades e ideas | 1- Implementar un programa de capacitación intensiva | Muchas veces hay una ausencia de conocimiento para emprender | Número de curso, programados y efectuados durante el cuatrimestre | Cada fin de cuatrimestre o cada periodo semestral o anual de acuerdo a las necesidades y contexto de los proyectos. | Direcciones de P.E y Programa Emprendedores
[6 empty] | 2- Crear un foro de casos exitosos de emprendedores | Es necesario compartit casos y conocimientos de éxito en el emprendedurismo para incentivar, motivar, generar un clima de confianza. Estos casos deben ser acordes al contexto | Número de foros realizados y cantidad de alumnos y personal
[6 empty] | 3- Vinculación con instituciones que apoyen al emprendimiento. | Tener elmentos de apoyo para concretar las ideas | Número de proyectos concentrado iniciado y en proceso
|  |  | Bajo índice de empresas derivadas de proceso de emprendimiento. | Fortalecimiento del Programa de Emprendedores para consolidar ideas de negocios en proyectos exitosos. | Propiciar las condiciones para la generación de proyectos exitosos para la consolidación de una empresa por Programa Educativo de un corte generacional 8 empresas. | Programa de Emprendedores sensibiliza a los estudiantes de cada Programa Educativo. | Autoempleo y generación de empleos. | Registro de proyectos. | Parcial: Agosto 2018. | Lic. Yazmín Ortiz Gómez. INCUBATEC.
[6 empty] | Desarrollo de proyectos integradores en cada Programa Educativo. | Impulsar el desarrollo económico de la región. | Empleos generados.
[6 empty] | Foro de emprendedores. | Motivación de prácticas existosas en temas de emprendimiento.
Difusión de las convocatorias de emprendimiento.
|  |  | Falta de cultura emprendedora por parte de los alumnos. | Generar espíritu emprendedor entre el alumnado. | Incrementar el número de proyectos innovadores creados por parte del alumnado. | Talleres | Incentivar y promover el autoempleo. | Proyectos registrados. | 31 Diciembre 2017. | Programa de Emprendedores Y Programas Educativos
[6 empty] | Cursos | Generar su plan de vida
[6 empty] | Conferencias | Conocimiento de los apoyos para el impulso de los proyectos
[6 empty] | Seguimiento | Identificar las necesidades del proyecto y su puesta en marcha
[6 empty] | Casos de éxito. | Motivar el emprendimiento
|  |  | No existe un indicador estratificado que permita dar a conocer los alumnos participantes. | Crear un indicador que nos permita conocer el número de alumnos participantes estratificados | Generar instrumentos de evaluación estratificados | Elaborar un plan anual de actividades. | No se cuenta con información documentada | Plan de trabajo Informes | 2018-08-31 | Programa de Emprendedores Y Programas Educativos y Control de Documentos de SGC
|  |  | Existe desinteres por parte del alumno. | Que todos los programas educativos promuevan la participación de sus estudiantes en el emprendimiento. | Incrementar el interés del 1% de emprendedores en cada Programa Educativo.

## Emprendimiento-Corregido
Ejes Estratégicos | Valor actual de los indicadores | Problemática | Objetivo | Meta | Acciones programadas para el periodo | Argumentación | Evidencia | Fecha de cumplimiento | Responsable | Responsable / Seguimiento | Sesión Octubre |  |  | Sesión Noviembre |  |  | Sesión Diciembre |  |  | Cierre
[20 empty] | % de cumplimiento de metas para el objetivo planteado | Observaciones generales de autoevaluación
[11 empty] | % de Cumplimiento de acciones | Evidencia | Responsable | % de Cumplimiento de acciones | Evidencia | Responsable | % de Cumplimiento de acciones | Evidencia | Responsable
Emprendimiento | 0.11% de estudiantes en Programas de Emprendedores y 4 proyectos de estudiantes en incubadora. | Desconocmiento del Programa de Emprendedores Universitarios | Difundir y fomentar la cultura emprendedora de los estudiantes | 50% de la matrícula (ANUAL) | Conferencias | Sensibilización del Emprendimiento | Listas de asistencia | Diciembre 2017 | Dirección de Vinculación/Programa de Emprendedores/Dirección de Programas Educativos | Victoriano Bravo Rangel (Mecánica) Itzmenen Portillo Monroy (Presupuesto)
|  | Falta de cultura emprendedora por parte de los alumnos. | Fortalecer el Programa de Emprendedores Universitarios | Lograr 1 Proyecto de Emprendimiento por Dirección de Programa Educativo | Cursos | Generar su plan de vida y definir su emprendimiento | Proyectos generados | Agosto 2018 | Dirección de Vinculación/Programa de Emprendedores/Dirección de Programas Educativos | Alfredo Ortíz Zamora (Mecánica) Zulma López González (AyEP)
[5 empty] | Talleres | Elaboración de Plan de Negocios |  |  |  | Jonatan Zúñiga Morales (PROCAL) Miguel Ángel Bravo Eslava (Mecatrónica)
|  | No se cuenta con proyectos de estudiantes en proceso de incubación | Vincular y formalizar proyectos de emprendimiento a través del proceso de incubación | Incubar 2 proyectos generados por alumnos | Consultoria | Identificar las necesidades del proyecto y su puesta en marcha | Empresas creadas | 15 Diciembre 2018 | Dirección de Vinculación/INCUBATEC/ Dirección de Programas Educativos | Wendy Meza Martínez (Finanzas) Laura Rivera Torres (Prensa y Difusión)
[5 empty] | Seguimiento | coadyuvar en la operación de la empresa | Empresas en seguimiento | Diciembre 2020 |  | Monica Álvarez Borja (Sria. Académica) Alfredo Vázquez García (PROCAL)

## Cronograma
EJE EMPRENDIMIENTO
OBJETIVO:
Difundir y fomentar la cultura emprendedora de los estudiantes
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Sensibilización del emprendimiento, mediante ciclo de conferencias | 50% | Yazmín Lissette Ortiz Gómez/ P.E | Victoriano Bravo Rangel, Itzmenen Portillo Monroy
Procesos Alimentarios
TIC
Turismo
Gastronomía
Mecánica
Energías Renovables
Mecatrónica
Administración (FEP)
2 | Generar plan de vida y definir 1 emprendimiento por PE mediante cursos y talleres |  | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Alfredo Ortiz Zamora, Zulma López González, Jonatan Zúñiga Morales, Miguel Ángel Bravo Eslava
| Procesos Alimentarios | 1
| TIC | 1
| Turismo | 1
| Gastronomía | 1
| Mecánica | 1
| Energías Renovables | 1
| Mecatrónica | 1
| Administración (FEP) | 1
3 | Incubar emprendimientos generados por alumnos | 2 | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Wendy Meza Martínez, Laura Rivera Torres, Mónica Álvarez Borja, Alfredo Vázquez García | bar: SEPTIEMBRE S-3 to NOVIEMBRE S-2

## Cronograma (2)
EJE EMPRENDIMIENTO
OBJETIVO:
Fortalecer el Programa de Emprendedores Universitarios
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Sencibilización del emprendimiento, mediante ciclo de conferencias | 50% | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Victoriano Bravo Rangel, Itzmenen Portillo Monroy
Procesos Alimentarios
TIC
Turismo
Gastronomía
Mecánica
Energías Renovables
Mecatrónica
Administración (FEP)
2 | Generar plan de vida y definir 1 emprendimiento por PE mediante |  | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Alfredo Ortiz Zamora, Zulma López González, Jonatan Zúñiga Morales, Miguel Ángel Bravo Eslava
| Procesos Alimentarios | 1
| TIC | 1
| Turismo | 1
| Gastronomía | 1
| Mecánica | 1
| Energías Renovables | 1
| Mecatrónica | 1
| Administración (FEP) | 1
3 | Incubar emprendimientos generados por alumnos | 2 | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Wendy Meza Martínez, Laura Rivera Torres, Mónica Álvarez Borja, Alfredo Vázquez García | bar: SEPTIEMBRE S-3 to NOVIEMBRE S-2

## Cronograma (3)
EJE EMPRENDIMIENTO
OBJETIVO:
Vincular y formalizar proyectos de emprendimiento a través del proceso de incubación
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Sencibilización del emprendimiento, mediante ciclo de conferencias | 50% | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Victoriano Bravo Rangel, Itzmenen Portillo Monroy
Procesos Alimentarios
TIC
Turismo
Gastronomía
Mecánica
Energías Renovables
Mecatrónica
Administración (FEP)
2 | Generar plan de vida y definir 1 emprendimiento por PE mediante cursos y talleres |  | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Alfredo Ortiz Zamora, Zulma López González, Jonatan Zúñiga Morales, Miguel Ángel Bravo Eslava
| Procesos Alimentarios | 1
| TIC | 1
| Turismo | 1
| Gastronomía | 1
| Mecánica | 1
| Energías Renovables | 1
| Mecatrónica | 1
| Administración (FEP) | 1
3 | Incubar emprendimientos generados por alumnos | 2 | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Wendy Meza Martínez, Laura Rivera Torres, Mónica Álvarez Borja, Alfredo Vázquez García | bar: SEPTIEMBRE S-3 to NOVIEMBRE S-2

## Hoja1
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
1 | Sencibilización del emprendimiento, mediante ciclo de conferencias | 50% | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Victoriano Bravo Rangel, Itzmenen Portillo Monroy
Procesos Alimentarios
TIC
Turismo
Gastronomía
Mecánica
Energías Renovables
Mecatrónica
Administración (FEP)
2 | Generar plan de vida y definir 1 emprendimiento por PE mediante cursos y talleres |  | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Alfredo Ortiz Zamora, Zulma López González, Jonatan Zúñiga Morales, Miguel Ángel Bravo Eslava
| Procesos Alimentarios | 1
| TIC | 1
| Turismo | 1
| Gastronomía | 1
| Mecánica | 1
| Energías Renovables | 1
| Mecatrónica | 1
| Administración (FEP) | 1
3 | Incubar emprendimientos generados por alumnos | 2 | Yazmín Lissette Ortiz Gómez | Wendy Meza Martínez, Laura Rivera Torres, Mónica Álvarez Borja, Alfredo Vázquez García