## puntualidad
EJE NORMALIDAD MÍNIMA
OBJETIVO: Alcanzar como mínimo el 95% de promedio en puntualidad durante el ciclo escolar a traves de la realización de acciones diferenciadas y el fortalecimiento de la cultura organizacional.
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
1 | Realizar un diagnóstico situacional en cada área de la impuntualidad del personal que pertenece a ella. | 1 | Directores de área y de Programas Educativos | Anabel Corona Martínez, Martha Becerril Falcón | bar: OCTUBRE S-5
2 | Concientizar en administración del tiempo al personal mediante un taller | 3 | Departamento de Personal | José Luis Caballero Reyna, Isabel Mejay Flores
3 | Realizar una evaluación de las acciones con base al diagnostico programado | 1 | Integrantes del eje 1 | Celerino Arroyo Cruz, Natalia Trejo Trejo
4 | Elaborar y publicar un instrumento normativo que regule la puntualidad y asistencia de todo el personal. | 1 | Departamento de Personal, Jurídico y Director de Administración y Finanzas | Dulce Torres Hernández, Victor de Jesús García Romero

## prog de estudio
EJE NORMALIDAD MÍNIMA
OBJETIVO: Incrementar el porcentaje de puntualidad entre la comunidad universitaria.
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO
[5 empty] | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4
5 | Publicar el calendario anual de actividades académicas. | 1 | Subdirección de Planeación y Secretaría Académica | Basilisa Cruz Ruiz, David Gutiérrez Montero
6 | Mantener permanentemente actualizada la agenda institucional. | 12 | Directores y Secretaría Académica | Basilisa Cruz Ruiz, David Gutiérrez Montero
7 | Programar preferentemente talleres extracurriculares y evaluaciones a estudiantes en el horario de tutorías grupales. | 3 | Equidad de Género, Emprendedores, Estudiantiles, Dir. de Vinculación y Dir. de PE | Lilia Hernández Martínez, Yessica Belen Enciso Cruz
8 | Equilibrar la participación de estudiantes y docentes en actividades extraordinarias | 17 | Directores de PE | Olivia Trejo Diaz, Diana Arteaga Avecias, Israel López Mendoza